

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад № 238»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принята на заседании | Согласована | Утверждена |
| Совета учреждения | Директор департамента | приказом № 121 |
| Протокол № 4 | образования | от «13» декабря 2024 г. |
| «12» декабря 2024 г. | Администрации | Заведующий |
|  | города Омска | БДОУ г. Омска |
|  | Крючкова Л.В. | «Детский сад №»38» |

М.П. М.П.

« » 2024 г. « » 2024 г.

Программа развития

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад №238″ на 2025-2027 гг.

Омск 2024 г.

Паспорт программы развития

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание | Ответ образовательной организации |
| 1 | Полное наименование образовательной  Организации | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад №238» |
| 2 | Сокращенное наименование  образовательной Организации | БДОУ г. Омска «Детский сад №238» |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты,  телефон для связи | г. Омск, Космический проспект 35А, тел 53-73-85, ул. Пархоменко 10  эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru) |
| 4 | Разработчики  программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий, тел 53-73-85, эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru)  Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель, тел 53- 73-85, эл почта: [iblagova75@inbox.ru](mailto:iblagova75@inbox.ru)  Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: [rehetnyakova@mail.ru](mailto:rehetnyakova@mail.ru)  Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: [ayazova1973@mail.ru](mailto:ayazova1973@mail.ru)  Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: [olga\_kazakova\_stepanova@mail.ru](mailto:olga_kazakova_stepanova@mail.ru)  Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: [esha\_g2@mail.ru](mailto:esha_g2@mail.ru) |
| 5 | Срок реализации  программы развития | 09.01.2025 - 30.12.2027 гг. |
| 6 | Наименование управленческих  проектов, цели, задачи каждого проекта | 1. **«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»**   *Цель реализации проекта:* Создание условий для профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов – единомышленников  *Задачи проекта:*   * + выявить и устранить профессиональные дефициты педагогов.   + создать творческие группы педагогов, направленные на решение актуальных профессиональных задач.   + активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового педагогического опыта и его распространению.   + повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства.  1. **«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»**   *Цель реализации проекта:* Создание условий для формирования ценностного отношения к труду и профессиям через комплекс творческих дел практической направленности.  *Задачи проекта:*   * + дать ребёнку начальные и максимально разнообразные представления о профессиях.   + сформировать у ребёнка эмоционально-положительное |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отношение к труду и профессиональному миру.  - предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности.   1. **«Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста»**   *Цель реализации проекта:* Вовлечь родителей воспитанников как социальных партнеров в воспитательно- образовательных процесс ДОУ.  *Задачи проекта:*   * + сформировать эффективную систему взаимодействия детского сада и родителей воспитанников;   + повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста;   + повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через   современные формы сотрудничества. | | |
| 7 | Этапы и сроки  реализации программы развития | Наименование этапа  реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата  окончания |
| Проект 1  Развитие кадрового потенциала  «Современный педагог дошкольного образования  Этап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этап  Этап 3. Заключительный этап | 09.01.2025  01.04.2025  01.09.2026 | 31.03.2025  31.08.2026  30.12.2026 |
| Проект 2  Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ  Этап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этап  Этап 3. Заключительный этап | 02.06.2025  01.09.2025  01.09.2027 | 29.08.2025  31.08.2027  30.12.2027 |
| Проект 3  Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста  Этап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этап  Этап 3. Заключительный этап | 09.01.2025  01.04.2025  01.09.2026 | 31.03.2025  31.08.2026  30.12.2026 |
| 8 | Объемы и источники  финансирования |  | | |
| 9 | Ожидаемые результаты | 1. Увеличена доля педагогов, прошедших внутрифирменное обучение, принявших участие в работе творческих групп, в обобщении и трансляции педагогического опыта, в конкурсах профессионального мастерства разного уровня.  2 Сформировано представление о профессиях и эмоционально-ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%).  3. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность профориентационной направленности (не | | |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | менее 70 %).  4. Описана система взаимодействия образовательного учреждения и родителей воспитанников.   1. Рост числа родителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста (до 90%). 2. Положительная динамика включенности родителей в мероприятия ДОУ (до 80 %). |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

**SWOT-анализ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка актуального состояния  внутреннего потенциала. | | Оценка перспектив развития в соответствии  с изменениями внешнего окружения | |
| Сильные  стороны (S) | Слабые  стороны (W) | Благоприятные  возможности (O) | Угрозы (Т) |
| * созданы условия для реализации   ФГОС и ФОП;   * готовность значительной части педагогического коллектива к изменениям; * значительная доля родителей,   заинтересованная в обновлении  содержания обучения и  воспитания детей | * не разработана система ранней профориентации дошкольников; * недостаточно   развита компетенция педагогов по ранней профориентации  дошкольников;   * нежелание педагогов участвовать в конкурсах   профессионального мастерства | * внедрение ФОП и профессионального стандарта «Педагог» как внешний стимул саморазвития и   повышения  профессиональной компетентности педагогов;   * наличие группы   творчески работающих педагогов | -дефицит  педагогических кадров в  учреждении;  -  профессиональное выгорание  педагогов;  - низкая активность родителей |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Паспорт управленческого проекта

**«**Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.Общая информация | | |
| 1 | Наименование  проекта | «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог  дошкольного образования» |
| 2 | Стратегическая цель социально- экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 101 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  города Омска до 2030 года" (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023 N 81) |
| 3 | Инициатор проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85,  эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru) |
| 4 | Куратор проекта | - |
| 5 | Руководитель проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85,  эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru) |
| 6 | Заместитель руководителя  проекта | Благова И.В., старший воспитатель БДОУ города Омска  «Детский сад № 238»; тел 53-73-85, эл почта: [iblagova75@inbox.ru](mailto:iblagova75@inbox.ru) |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий, тел 53-73-85, эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru)  Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель, тел 53-73- 85, эл почта: [iblagova75@inbox.ru](mailto:iblagova75@inbox.ru)  Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: [rehetnyakova@mail.ru](mailto:rehetnyakova@mail.ru)  Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: [ayazova1973@mail.ru](mailto:ayazova1973@mail.ru)  Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: [olga\_kazakova\_stepanova@mail.ru](mailto:olga_kazakova_stepanova@mail.ru)  Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: [esha\_g2@mail.ru](mailto:esha_g2@mail.ru) |
| 8 | Координатор проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85,  эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru) |
| II.Описание проекта | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной  образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования) (воспитатель, учитель)" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере  реализации проекта | Муниципальная программа  города Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации города Омска  от 10 октября 2022 г. N 774-п | | | | | |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание условий для профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов –  единомышленников | | | | | |
| 12 | Задачи проекта | 1. Выявить и устранить профессиональные дефициты педагогов. 2. Создать творческие группы педагогов, направленные на решение актуальных профессиональных задач. 3. Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового педагогического опыта и его распространению. 4. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства. | | | | | |
| 13 | Перечень  ожидаемых результатов  реализации проекта |  | Результат | Доля педагогов (%) | | | |  |
| 2024 | | 2027 | |  |
| Педагоги, прошедшие  внутрифирменное обучение | 40% | | 100% | |  |
| Педагоги, принявшие участив в работе творческих  групп | 38% | | 80% | |  |
| Педагоги,  аттестованные на первую или высшую категорию | 48% | | 75% | |  |
| Педагоги, принявшие участие в обобщении и трансляции  педагогического опыта | 30% | | 100% | |  |
| Педагоги, принявшие участие в конкурсах  профессионального мастерства разного уровня | 15% | | 70% | |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации  проекта и его описание | | | Дата  начала | | Дата  окончания |  |
| Проект: «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»  Проект реализуется в 3 этапа   1. этап Организационный 2. этап Основной | | | 09.01.2025  01.04.2025 | | 31.03.2025  31.08.2026 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 этап Заключительный | 01.09.2026 | 30.12.2026 |
| 15 | Бюджет проекта |  | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями  развития | Проект 2  Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ Проект 3  Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста. | | |
| 17 | Основные риски  реализации проекта | 1. Незаинтересованность педагогов в участии проекта. Пути преодоления: моральное и материальное стимулирование педагогов. 2. Недостаточный уровень компетенции участников творческих групп.   Пути решение: повышение уровня компетентности за счет формального и неформального обучения: КПК, участие в онлайн-семинарах, конференциях и т.п., обмена опытом с другими ДОУ г. Омска и др.   1. Кадровые изменения в составе команд.   Пути решения: взаимозаменяемость членов команды, возможность перераспределения функций. | | |

/ Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План мероприятий проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала  реализации мероприятия | Дата  окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| Количество участников (человек) | Планово е значени  е |
| Организационный этап с 09.01.2025 - 31.03.2025 | | | | | | |
| 1. | Формирование рабочей группы по реализации проекта из работников ДОУ. Определение проблемы и  разработка стратегии реализации проекта. | 09.01.2025 | 31.01.2025 | количество участников рабочей группы  приказ о создании рабочей группы | не менее 5  1 | Андриянова И.В., заведующий |
| 2. | Проведение совещания для уточнения  и решения организационных вопросов по реализации проекта. | 03.02.2025 | 14.02.2025 | паспорт проекта | 1 | Андриянова И.В., заведующий,  Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы |
| 3. | Подготовка и презентация проекта на педагогическом совете реализации проекта. | 17.02.2025 | 27.03.2025 | презентационные материалы  протокол заседания педагогического совета | 1  1 | Благова И.В., старший воспитатель |
| Основной этап с 01.04.2025 - 31.08.2026 | | | | | | |
| 1 | Подбор диагностического инструментария для определения уровня профессиональной  компетентности педагогов ДОУ | 01.04.2025  2 месяца | 30.05.2025 | количество диагностических материалов | не менее 3 | Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы |
| 2 | Проведение мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов педагогов, потребностей  педагогов в развитии, уровня | 02.06.2025  16.03.2026 | 16.06.2025  27.03.2026 | количество педагогов, участвующих в мониторинге  аналитическая справка | 80-100  %  1 | Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала | Дата  окончания | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя  проекта, ответственного за |
|  | мотивации участия в проектной, творческой деятельности ДОУ | 03.08.2026 | 14.08.2026 | по итогам проведенного исследования  программа внутрифирменного обучения | 1 |  |
| 3 | Подготовка и проведение психологических тренингов для педагогов:  «Я – часть команды»  «Как избежать профессионального выгорания» | 25.08.2025  12.01.2026 | 28.08.2025  22.01.2026 | охват педагогов | не менее 90% | Погуляева А.А., педагог-психолог |
| 4 | Организация и работа творческих групп по реализации проектов ДОУ | 01.09.2025 | 30.05.2026 | Количество групп  План работы творческой группы | Не менее 3 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 5 | Организация педагогических рингов:  - Семья и ДОУ: в поисках механизмов сотрудничества.  -Детская игра как территория свободы | 01.09.2025  18.05.2026 | 12.09.2025  29.05.2026 | Количество мероприятий | 2 | Благова И.В., старший воспитатель Коноваленко О.Н., воспитатель  Погуляева А.А., педагог-психолог |
| 6 | Подготовка и проведение мастер- классов:   * «В мире профессий» * «Кейс-технология в   ранней профориентации»   * «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста» | 23.04.2025  20.10.2025  20.07.2026 | 30.04.2025  31.10.2025  31.07.2026 | Количество мероприятий | 3 | Мальфанова А.Н., воспитатель Коноваленко О.Н., воспитатель  Шпикат Л.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель |
| 7 | Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта. Подготовка и размещение  информации о ходе реализации | 09.11.2025 | 20.11.2025 | Материалы для размещения на сайте | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ  члены рабочей группы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала | Дата  окончания | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя  проекта, ответственного за |
|  | проекта на сайте организации. |  |  |  |  |  |
| 8 | Заседание рабочей группы для корректировки плана мероприятий проекта | 23.11.2025 | 27.11.2025 | откорректированная программа внутрифирменного обучения  планы работы творческих групп | 1  3 | Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы |
| 9 | Круглый стол "Как повысить мотивацию и профессиональную мобильность педагогов ДОУ, необходимые для самореализации в  профессии?" | 11.05.2026 | 29.05.2026 | Мероприятие | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ |
| 10 | Лекторий – курс для воспитателей  «Ранняя профориентация дошкольников»  «Современные родители дошкольников. Как организовать сотрудничество»  «Подготовка к аттестации: шаги к эффективной деятельности педагога»  «Участие в конкурсах профессионального мастерства как условие повышения компетентности педагога»  «Технологии деятельностного характера в ДОУ: теория и практика» | 01.04.2025 | 31.08.2026 | количество мероприятий охват педагогов | 5  не менее 90% | Благова И.В., старший воспитатель |
| 11 | Формирование банка эффективных педагогических практик педагогов ДОУ (открытые НОДы, мастер-  классы, методические квесты, | 01.04.2025 | 31.08.2026 | количество методических, дидактических  материалов | Не менее 20 работ | Благова И.В., старший воспитатель Педагоги БДОУ |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала | Дата  окончания | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя  проекта, ответственного за |
|  | публикации и.т.п.) |  |  |  |  |  |
| Заключительный этап с 03.09.2026 - 30.12.2026 | | | | | | |
| 1 | Итоговый мониторинг и анализ результатов реализации проекта по поддержке и развитию кадрового потенциала «Современный педагог  дошкольного образования» | 03.09.2026 | 16.10.2026 | диагностические материалы  аналитическая справка | не менее 3  1 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 2 | Фестиваль эффективных практик педагогов ДОУ | 02.11.2026 | 27.11.2026 | количество участников | не менее 10 | Педагоги ДОУ |
| 3 | Публичный доклад руководителя о  результатах реализации проекта на педсовете | 01.12.2026 | 30.12.2026 | информация на сайт | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План контрольных событий проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного  события |
| I этап. Подготовительный | | | |
| 1. | Презентация проекта на педагогическом совете | 27.03.2025 | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий |
| II этап. Основной | | | |
| 1. | Входной мониторинг | 16.06.2025 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 2. | Промежуточная  экспертиза реализации мероприятий проекта | 20.11.2025 | Благова И.В., старший воспитатель |
| III этап. Заключительный | | | |
| 1. | Итоговый мониторинг. | 16.10.2026 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 2. | Отчет о реализации проекта. | 30.12.2026 | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Бюджет проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий  проекта, рублей | | | | |
| Всего | Источ ник фина нсиро вания  N 1 | Источ ник фина нсиро вания  N 2 | Источ ник фина нсиро вания  N 3 | Исто чник фина нсир овани  я n |
| 1 | Организационный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основной этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общая информация о реализации проекта | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Прогнозируе мый срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Фактический срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Организационный  этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |
| Заключительный  этап |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта | | | | | | | | |
| № | Наименова | Плановы | Прогнозируе | Фактичес | Результат реализации | | | Ф.И.О., |
| п/ | ние | й срок | мый срок | кий срок | проекта | | | должност |
| п | мероприят ия проекта | реализац ии  мероприя | реализации мероприятия  проекта | реализац ии  мероприя |  | | | ь исполнит  еля |
| Наименова ние, единица измерения | пла н. | фак т. |
|  |  | тия | (дата начала | тия |  |  | проекта |
|  |  | проекта | и | проекта |  |  |  |
|  |  | (дата | завершения | (дата |  |  |  |
|  |  | начала и |  | начала и |  |  |  |
|  |  | завершен |  | завершен |  |  |  |
|  |  | ия |  | ия) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование контрольного события  проекта | Плановый срок наступления  контрольного события  (дата начала и  завершения) | Прогнозируемый срок  наступления контрольного события (дата начала и  завершения) | Фактический срок  наступления контрольного события  (дата начала и завершения) | Ф.И.О.,  должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Информация об исполнении бюджета проекта | | | | | | |
| №  п/ п |  | Всего, в том числе | Источник  финансиро вания N 1 | Источник  финансиро вания N 2 | Источник  финансиро вания N 3 | Источник  финансирова ния n |
| 1 | Плановый объем финансирования,  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем  финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фактический объем  финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Общая информация | | |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты  реализации проекта |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) | | | | | | | | | | | | | |
| № п/ п | | Наименование этапа | | | Плановый срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | | Фактический срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | | Ф.И.О.  должностного лица,  ответственного за реализацию этапа проекта | | | Комментар ий | |
| 1 | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 2 | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 3 | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта | | | | | | | | | | | | | |
| №  п  / п | Наименов ание этапа | | Наимено вание меропри ятия  проекта | Срок реализации | | | | Результат реализации  мероприятия | | | | | Ф.И.О.  должнос тного лица,  ответств енного за  реализац ию меропри ятия  проекта |
| Планов ый  (дата начала и  заверше ния) | | Фактиче ский  (дата начала и завершен ия) | | Наименов ание, единица измерения | | План овый | Фактиче ский | |
| 1 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 4 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 5 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 6 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 7 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 8 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 9 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |
| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименов | | Наименование | | | Плановы | | Фактический срок | | | Ф.И.О., | |
|  | | ание | | контрольного | | | й срок | | наступления | | | должность | |
|  | | этапа | | события проекта | | | наступле | | контрольного | | | исполнителя | |
|  | |  | |  | | | ния | | события (дата | | | проекта | |
|  | |  | |  | | | контроль | | начала и | | |  | |
|  | |  | |  | | | ного | | завершения) | | |  | |
|  | |  | |  | | | события | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | (дата | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | начала и | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | завершен | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | | ия) | |  | | |  | |
| 1 | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 2 | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 3 | |  | |  | | |  | |  | | |  | |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.Общая информация | | |
| 1 | Наименование  проекта | Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ |
| 2 | Стратегическая цель социально- экономического развития города  Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от19.12.2018г № 101 (в  ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023г № 81 |
| 3 | Инициатор проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,  эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru) |
| 4 | Куратор проекта | - |
| 5 | Руководитель проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,  эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru) |
| 6 | Заместитель  руководителя проекта | Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель БДОУ  города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта: [iblagova75@inbox.ru](mailto:iblagova75@inbox.ru) |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: [rehetnyakova@mail.ru](mailto:rehetnyakova@mail.ru)  Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: [ayazova1973@mail.ru](mailto:ayazova1973@mail.ru)  Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: [olga\_kazakova\_stepanova@mail.ru](mailto:olga_kazakova_stepanova@mail.ru)  Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: [esha\_g2@mail.ru](mailto:esha_g2@mail.ru) |
| 8 | Координатор  проекта | \_ |
| II.Описание проекта | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной  образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере  реализации проекта | Муниципальная программа  города Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации города Омска от 10 октября 2022 г. N 774-п |
| 11 | Цель реализации проекта | Формирование у дошкольника ценностного отношения к труду и профессиям через комплекс творческих и практических дел. |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Задачи проекта | * Сформировать у ребёнка начальные и максимально разнообразные представления о профессиях. * Сформировать у ребёнка эмоционально-положительное отношение к труду и миру профессий. * Разработать комплекс творческих и практических дел профориентационной направленности. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов  реализации проекта | 1. Сформировано представление о профессиях и эмоционально- ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%). 2. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность профориентационной направленности (не менее 70   %).   1. Созданы коллекции детских творческих работ как результат самореализации детей в творческой деятельности | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата  окончания |
| Проект  «Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»  Проект реализуется в 3 этапа   1. этап Организационный 2. этап Основной 3. этап Заключительный | 02.06.2025  01.09.2025  01.09.2027 | 29.08.2025  31.08.2027  30.12.2027 |
| 15 | Бюджет проекта |  | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями  развития | Проект 1  «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»  Проект 3  Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста | | |
| 17 | Основные риски  реализации проекта | 1. Незаинтересованность педагогов в участии проекта   (моральное и материальное стимулирование педагогов).   1. Увольнение сотрудника (быстрое погружение новых сотрудников в участие в проекте). 2. Незаинтересованность родителей в участии проекта.   (активным родителям благодарственное письмо, грамота) | | |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План мероприятий проекта

«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала  реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации  мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за  реализацию мероприятия |
| Наименование, единица  измерения | Плановое значение |
| Организационный 02.06.2025 – 29.08.2027 | | | | | | |
| 1 | Организация рабочей группы. | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Количество  документов, ед Количество участников | 2  Не менее | Андриянова И.В., заведующий |
| 2 | Презентация проекта для участников | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Выступление  на педсовете | 1 | Благова И.В., старший  воспитатель |
| Основной этап 01.09.2025 - 31.08.2027 | | | | | | |
| 1 | Проведение тематического месячника  «Профессии моих родителей» | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Количество  мероприятий | 1 | Благова И.В., старший  воспитатель |
| 2 | Встреча с интересным человеком  «Моя профессия» | 01.10.2025 | 31.05.2027 | Количество родительских клубов | Не менее 20 | Благова И.В., старший воспитатель, Погуляева А.А., педагог-психолог |
|  | Проведение фотовыставок:  - «Моя семья трудится», | 18.09.2025 | 15.10.2025 | Количество фотовыставок | 4 | Шевнина Е.А., воспитатель Рубцова М.Б., воспитатель Калицкая Т.А., воспитатель Марченко А.А., воспитатель Шельманова О.О., воспит-ль Рейтер А.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель  Конищева О.Н., воспитатель |
|  | - «Наши трудовые династии» | 10.03.2026 | 15.04.2026 | Охват групп, % | 100 % |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | - «Как я помогаю родителям» | 21.09.2026 | 15.10.2026 |  |  |
|  | - «Мой папа – профессионал!» | 01.02.2027 | 18.02.2027 |  |  |
| 4 | Реализация семейных проектов  «Один день на работе у мамы (папы)» | 01.09.2025 | 31.05.2027 | Охват групп, % | не менее 50% | Погуляева А.А., педагог- психолог  Воспитатели групп |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания реализации | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, |
| 5 | Экскурсии: по городу, в школьный музей, в библиотеку, по детскому саду | 01.09.2025 | 31.08.2027 | Количество экскурсий | Не менее 2 ежегодно | Благова И.В., старший воспитатель |
| 6 | Конкурс «Профессии будущего». | 16.03.2026 | 30.04.2026 | Охват групп, % | 100 % | Смагулова А. С., музыкальный руководитель  Воспитатели групп |
| 7 | Организация выставок детского творчества:  «Профессии детского сада»  «Все профессии важны»  «Мир профессий глазами детей»  «Профессии моих родителей»  «Моя будущая профессия» | 15.09.2025  19.01.2026  21.09.2026  19.04.2027  17.05.2027 | 30.09.2025  31.01.2026  03.10.2026  30.04.2027  29.05.2027 | Охват групп, % | 100 % | Благова И.В., старший воспитатель  Воспитатели групп |
| 8 | День открытых дверей «Есть такая профессия» | 10.11.2025  02.02.2026  01.02.2027 | 14.11.2025  11.02.2026  10.02.2027 | Охват групп, % | 100 % | Андриянова И.В.  заведующий ДОУ воспитатели |
| 9 | Фестиваль профессий | 07.06.2027 | 30.06.2027 | Охват групп, % | 100 % | Смагулова А. С.,  музыкальный руководитель воспитатели групп |
| 10 | Заседание рабочей группы для проведения промежуточной экспертизы реализации проекта | 05.10.2026 | 09.10.2026 | Материалы для размещения на сайте | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ  члены рабочей группы |
| 11 | Информационная сопровождение проекта на сайте организации, в чатах  группы в мессенджерах | в течение  реализации проекта | в течение  реализации проекта | регулярность размещение  информации | не реже 1 раза в месяц | Благова И.В., старший воспитатель  Воспитатели групп |
| Заключительный этап с 01.09.2027 – 30.12.2027 | | | | | | |
| 1 | Анализ эффективных практик реализации проекта | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Сборник  методических материалов, количество материалов | 1  Не менее 10 | Благова И.В., старший воспитатель  члены рабочей группы |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания реализации | Результат реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, |
| 2 | Итоговое заседание рабочей группы по оценке результатов реализации проекта | 11.10.2027 | 15.10.2027 | Аналитическая справка | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ  Благова И.В., старший воспитатель  члены рабочей группы |
| 3 | Организация и проведение родительских собраний по итогам  презентации проекта | 15.11.2027 | 19.11.2027 | Охват групп, % | 100 | Андриянова И.В., заведующий ДОУ |
| 4 | Публичный отчет о реализации проекта | 01.12.2027 | 30.12.2027 | Аналитическая справка | 1 | Благова И.В., старший воспитатель |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План контрольных событий проекта.

«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за  наступление контрольного события |
|  | | | |
| 1 | Презентация проекта | 10.07.2027 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 2 | Промежуточная  экспертиза реализации мероприятий проекта | 09.10.2026 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ |
| 3 | Итоговый отчет о  реализации проекта | 30.12.2027 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Бюджет проекта.

Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий  проекта, рублей | | | | |
| Всего | Источ ник фина нсиро вания  N 1 | Источ ник фина нсиро вания  N 2 | Источ ник фина нсиро вания  N 3 | Исто чник фина нсир овани  я n |
| 1 | Организационный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основной этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта. Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Общая информация о реализации проекта | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок  реализации этапа (дата начала и завершения | Прогнозируе мый срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Фактически й срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Подготовительны  й этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |
| Заключительный  этап |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Информация об исполнении мероприятия проекта | | | | | | | | |
| № | Наименова | Плановы | Прогнозируе | Фактичес | Результат реализации | | | Ф.И.О., |
| п/ | ние | й срок | мый срок | кий срок | проекта | | | должност |
| п | мероприят ия проекта | реализац ии  мероприя | реализации мероприятия  проекта | реализаци и  мероприя |  | | | ь исполнит  еля |
| Наименова ние, единица измерения | пла н. | фак т. |
|  |  | тия | (дата начала | тия |  |  | проекта |
|  |  | проекта | и | проекта |  |  |  |
|  |  | (дата | завершения | (дата |  |  |  |
|  |  | начала и |  | начала и |  |  |  |
|  |  | завершен |  | завершен |  |  |  |
|  |  | ия |  | ия) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование контрольного события  проекта | Плановый срок наступления  контрольного события  (дата начала и  завершения) | Прогнозируемый срок  наступления контрольного события (дата начала и  завершения) | Фактический срок  наступления контрольного события  (дата начала и завершения) | Ф.И.О.,  должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII. Информация об исполнении бюджета проекта | | | | | | |
| №  п/ п |  | Всего, в том числе | Источник  финансиро вания N 1 | Источник  финансиро вания N 2 | Источник  финансиро вания N 3 | Источник  финансирова ния n |
| 1 | Плановый объем финансирования,  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем  финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фактический объем  финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта.

Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V. Общая информация | | |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты  реализации проекта |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Фактический срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Ф.И.О.  должностного лица,  ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. Информация о реализации плана мероприятий проекта | | | | | | | | |
| №  п/ п | Наимено вание этапа | Наимено вание мероприя тия  проекта | Срок реализации | | Результат реализации  мероприятия | | | Ф.И.О.  должност ного лица,  ответстве нного за  реализаци ю мероприя тия  проекта |
| Планов ый  (дата начала и  заверше ния) | Фактиче ский  (дата начала и заверше ния) | Наименов ание, единица измерени я | Плано вый | Фактиче ский |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII. Информация о реализации плана контрольных событий проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события  проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и  завершения) | Фактический срок  наступления контрольного события (дата начала и  завершения) | Ф.И.О.,  должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Паспорт управленческого проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.Общая информация | | |
| 1 | Наименование  проекта | Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения  и воспитания детей дошкольного возраста |
| 2 | Стратегическая цель социально- экономического развития города  Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 101 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  города Омска до 2030 года" (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023 N 81) |
| 3 | Инициатор проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,  эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru) |
| 4 | Куратор проекта | - |
| 5 | Руководитель проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,  эл почта: [detsad238omsk@mail.ru](mailto:detsad238omsk@mail.ru) |
| 6 | Заместитель руководителя  проекта | Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта:  [iblagova75@inbox.ru](mailto:iblagova75@inbox.ru) |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: [rehetnyakova@mail.ru](mailto:rehetnyakova@mail.ru)  Смагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: [ayazova1973@mail.ru](mailto:ayazova1973@mail.ru)  Степанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: [olga\_kazakova\_stepanova@mail.ru](mailto:olga_kazakova_stepanova@mail.ru)  Шевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: [esha\_g2@mail.ru](mailto:esha_g2@mail.ru) |
| 8 | Координатор  проекта | \_ |
| II.Описание проекта | | |
| 9 | Основание для инициации проекта | Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной  образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования) (воспитатель, учитель)" |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере  реализации проекта | Муниципальная программа города Омска "Развитие  образования" к постановлению Администрации города Омска от 10 октября 2022 г. N 774-п |
| 11 | Цель реализации  проекта | Вовлечь родителей воспитанников как социальных партнеров в  воспитательно-образовательных процесс ДОУ |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Задачи проекта | 1. Сформировать эффективную систему взаимодействия детского сада и родителей воспитанников. 2. Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через современные формы сотрудничества. | | |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов  реализации проекта | 1. Описана система взаимодействия образовательного учреждения и родителей воспитанников; 2. Рост числа родителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста (до 90%); 3. Положительная динамика включенности родителей в мероприятия ДОУ (до 80 %). | | |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации  проекта и его описание | Дата  начала | Дата  окончания |
| Проект 3.  Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах  обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  Проект реализуется в 3 этапа Организационный этап  Основной этап  Заключительный этап | 09.01.2025  01.04.2025  01.09.2026 | 31.03.2025  31.08.2026  30.12.2026 |
| 15 | Бюджет проекта | - | | |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями  развития | Проект 1  «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»  Проект 2  Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ | | |
| 17 | Основные риски  реализации проекта | 1. Незаинтересованность родителей в участии в проекте.   (мотивирование родителей, моральное поощрение активных родителей - благодарственные письма, грамоты)   1. Недостаточная открытость ДОУ (размещение информации в чатах групп, на сайте организации) | | |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План мероприятий проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала  реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации  мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за  реализацию мероприятия |
| Наименование, единица  измерения | Плановое значение |
| Организационный этап 09.01.2025 – 31.03.2025 | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации данного проекта | 09.01.2025 | 20.01.2025 | Кол-во участников Приказ о создании  рабочей группы | Не менее 5  1 | Андриянова И.В., заведующий |
| 2 | Подбор диагностических материалов для изучения запроса родителей, степени удовлетворенности  деятельности ДОУ, мотивационной готовности родителей к  взаимодействию с дошкольным учреждением | 21.01.2025 | 14.02.2025 | Количество диагностически х материалов | Не менее 3 | Благова И.В., старший воспитатель  Рабочая группа |
| 3 | Анкетирование родителей | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Аналитическая  справка | 1 | Благова И.В., старший  воспитатель |
| 4 | Разработка плана реализации проекта | 03.03.2025 | 21.03.2025 | План  мероприятий | 1 | Рабочая группа |
| 5 | Презентация проекта для участников | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Презентация  проекта для педагогов и родителей | 1 | Андриянова И.В., заведующий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала | Дата окончания  реализации | Результат реализации  мероприятия | | ФИО, должность  исполнителя проекта, |
| Основной этап 01.04.2025 – 31.08.2026 | | | | | | |
| 1 | Создание и размещение тематических образовательных постов для родителей на сайте и чатах групп в мессенджерах, оформление тематических информационных уголков в приемных групп:   * «Памятка для родителей» - о   правилах, действующих в детском саду   * «Почему ребенок кусается, щиплется, дерется – что делать?» * «О детской агрессии» * «Как одевать ребенка в детский сад» * «Чистые руки – залог здоровья»   для родителей часто болеющих детей»   * «Пять родительских заблуждений о морозной погоде» * «Роль дидактической игры в семье и детском саду» * «Мальчишки и девчонки – какие они?» * «Какая игрушка нужна ребенку?»;   -«Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка» | 01.04.2025 | 31.08.2026 | Обновление стенда, количество раз за год  Информация в чатах групп, количество информационн ых постов | Не менее 6  Не менее 6 | Шевнина Е.А., воспитатель Педагоги БДОУ |
| 2 | Лекторий – курс для родителей:   * "Педагогика сотрудничества: педагог – ребенок – родители" * «Ранняя профориентация дошкольников» | 02.09.2025 | 31.05.2026 | Количество родителей | Не менее 50 % от общего числа | Благова И.В., старший воспитатель  Педагоги БДОУ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала | Дата окончания  реализации | Результат реализации  мероприятия | | ФИО, должность  исполнителя проекта, |
|  | * «В мире профессий» * «Преемственность дошкольного и начального общего образования:   достижения и проблемы" |  |  |  |  |  |
| 3 | Мастер-классы для родителей   * «Экспериментальная деятельность детей в саду и дома» * «Развитие технических способностей у старших   дошкольников в процессе игры» | 19.05.2025  13.04.2026 | 30.05.2025  24.04.2026 | Количество родителей | Не менее 50 % от общего числа | Мальфанова А.Н., воспит-ль Калицкая Т.А., воспитатель Рейтер А.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель |
| 4 | Проведение тематических родительских клубов «Встреча с интересным человеком». | 02.06.2025 | 29.05.2026 | Количество групп, в  которых проводятся встречи  Количество встреч | Не менее 50 %  Не менее 4 | Благова И.В., старший воспитатель  Педагоги ДОУ Родители |
| 5 | Выставка совместных работ   * «Во что играли в детстве наши мамы и бабушки» * «Такие разные веселые очки» * «Хобби моей семьи» * «Профессии в моей семье»   -«Путешествие в прошлое предметов» | 01.09.2025 | 31.08.2026 | Количество мероприятий | 5 | Ходорковская Л.Б., воспитатель-куратор Воспитатели групп |
| 6 | День открытых дверей в школе | 01.04.2025 | 30.04.2026 | Количество в  год | Не менее 1 в  год | Благова И.В., старший  воспитатель |
| 7 | Общесадовское мероприятие  «Фестиваль профессий» с участием детей, родителей, педагогов | 07.06.2027 | 30.06.2027 | Количество мероприятий | 1 | Благова И.В., старший воспитатель  Педагоги БДОУ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала | Дата окончания  реализации | Результат реализации  мероприятия | | ФИО, должность  исполнителя проекта, |
| 8 | Совместные тематические акции:   * «Красивый участок» * «День добрых дел» * «День Победы» | 21.04.2025 | 31.08.2026 | Количество в год  Количество участников | Не менее 1 в год  Не менее 50 % | Благова И.В., старший воспитатель  Педагоги БДОУ |
| 9 | Физкультурно-оздоровительное мероприятия:  "Мы ловкие, сильные, смелые" Семейная эстафета «Папа, мама и я- спортивная семья» | 01.09.2025 | 31.08.2026 | Количество мероприятий в год | Не менее 1 в год | Смагулова А.С., музыкальный руководитель, воспитатели подготовительных групп  Чебакова М.В., воспитатель, воспитатели групп |
| 10 | Заседание рабочей группы для проведения промежуточной  экспертизы реализации проекта | 09.11.2025 | 20.11.2025 | Откорректиров анный план мероприятий, аналитическая  справка | 1  1 | Андриянова И.В.,  заведующий и Благова И.В., старший воспитатель |
| 11 | Информационное сопровождение реализации проекта на сайте  организации, в чатах группы в мессенджерах | В течение реализации проекта | В течение реализации проекта | регулярность размещения информации | не реже 1 раза в месяц | Андриянова И.В.,  заведующий и Благова И.В., старший воспитатель  Педагоги БДОУ |
| Заключительный этап с 01.09.2026 - 30.12.2026 | | | | | | |
| 1 | Анкетирование родителей по итогам  реализации проекта | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Аналитическая  справка | 1 | Благова И.В., старший  воспитатель |
| 2 | Анализ эффективности практик реализации проекта | 05.10.2026 | 30.10.2026 | Презентация  Аналитическая справка | 1  1 | Андриянова И.В., заведующий |
| 3 | Формирование информационно-  методического пакета материалов проекта | 02.11.2026 | 27.11.2026 | Количество материалов | Не менее 10 | Рабочая группа |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата  начала | Дата окончания  реализации | Результат реализации  мероприятия | | ФИО, должность  исполнителя проекта, |
| 4 | Публичный отчет  по итогам реализации проекта ДОУ с семьями воспитанников | 01.12.2026 | 30.12.2026 | Информация на сайте  организации | 1 | Андриянова И.В., заведующий |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План контрольных событий проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за  наступление контрольного события |
|  | | | |
| 1 | Анкетирование  родителей воспитанников | 28.02.2025 | Благова И.В., старший воспитатель  Воспитатели групп |
| 2 | Презентация проекта для  участников | 31.03.2025 | Андриянова И.В., заведующий |
| 3 | Промежуточная  экспертиза реализации мероприятий проекта | 20.11.2025 | Благова И.В., старший воспитатель  Члены рабочей группы |
| 4 | Итоговый мониторинг | 30.09.2026 | Андриянова И.В., заведующий Благова И.В., старший  воспитатель  Члены рабочей группы |
| 5 | Отчет о реализации проекта | 30.12.2026 | Андриянова И.В., заведующий |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Бюджет проекта.

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий  проекта, рублей | | | | |
| Всего | Источ ник фина нсиро вания  N 1 | Источ ник фина нсиро вания  N 2 | Источ ник фина нсиро вания  N 3 | Исто чник фина нсир овани  я n |
| 1 | Организационный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основной этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX. Общая информация о реализации проекта | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок  реализации этапа (дата начала и завершения | Прогнозируем ый срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Фактически й срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Подготовительны  й этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X. Информация об исполнении мероприятия проекта | | | | | | | | |
| № | Наименова | Плановы | Прогнозируе | Фактичес | Результат реализации | | | Ф.И.О., |
| п/ | ние | й срок | мый срок | кий срок | проекта | | | должност |
| п | мероприят ия проекта | реализац  ии мероприя | реализации  мероприятия проекта | реализац  ии мероприя |  | | | ь  исполнит еля |
| Наименова ние, единица измерения | пла н. | фак т. |
|  |  | тия | (дата начала | тия |  |  | проекта |
|  |  | проекта | и | проекта |  |  |  |
|  |  | (дата | завершения | (дата |  |  |  |
|  |  | начала и |  | начала и |  |  |  |
|  |  | завершен |  | завершен |  |  |  |
|  |  | ия |  | ия) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование контрольного события  проекта | Плановый срок наступления  контрольного события  (дата начала и  завершения) | Прогнозируемый срок  наступления контрольного события (дата начала и  завершения) | Фактический срок  наступления контрольного события  (дата начала и завершения) | Ф.И.О.,  должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XII. Информация об исполнении бюджета проекта | | | | | | |
| № п/  п |  | Всего, в том числе | Источник финансиро  вания N 1 | Источник финансиро  вания N 2 | Источник финансиро  вания N 3 | Источник финансирова  ния n |
| 1 | Плановый объем финансирования,  руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем  финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фактический объем  финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IX. Общая информация | | |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты  реализации проекта |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Фактический срок  реализации этапа (дата начала и  завершения) | Ф.И.О.  должностного лица,  ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI. Информация о реализации плана мероприятий проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Наимен ование этапа | Наимено вание мероприя тия  проекта | Срок реализации | | Результат реализации  мероприятия | | | Ф.И.О.  должност ного лица,  ответстве нного за  реализаци ю мероприя тия  проекта |
| Планов ый  (дата начала и  заверше ния) | Фактиче ский  (дата начала и заверше ния) | Наименов ание, единица измерени я | Плано вый | Фактиче ский |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XII. Информация о реализации плана контрольных событий проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события  проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и  завершения) | Фактический срок  наступления контрольного события (дата начала и  завершения) | Ф.И.О.,  должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

/ Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)