

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад № 238»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принята на заседании | Согласована | Утверждена |
| Совета учреждения | Директор департамента | приказом № 121 |
| Протокол № 4 | образования | от «13» декабря 2024 г. |
| «12» декабря 2024 г. | Администрации | Заведующий |
|  | города Омска | БДОУ г. Омска |
|  | Крючкова Л.В. | «Детский сад №»38» |

М.П. М.П.

 « » 2024 г. « » 2024 г.

Программа развития

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад №238″ на 2025-2027 гг.

Омск 2024 г.

Паспорт программы развития

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание | Ответ образовательной организации |
| 1 | Полное наименование образовательнойОрганизации | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад №238» |
| 2 | Сокращенное наименованиеобразовательной Организации | БДОУ г. Омска «Детский сад №238» |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты,телефон для связи | г. Омск, Космический проспект 35А, тел 53-73-85, ул. Пархоменко 10эл почта: detsad238omsk@mail.ru |
| 4 | Разработчикипрограммы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий, тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ruБлагова Ирина Владимировна, старший воспитатель, тел 53- 73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ruПогуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ruСмагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ruСтепанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga\_kazakova\_stepanova@mail.ruШевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha\_g2@mail.ru |
| 5 | Срок реализациипрограммы развития | 09.01.2025 - 30.12.2027 гг. |
| 6 | Наименование управленческихпроектов, цели, задачи каждого проекта | 1. **«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»**

*Цель реализации проекта:* Создание условий для профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов – единомышленников*Задачи проекта:** + выявить и устранить профессиональные дефициты педагогов.
	+ создать творческие группы педагогов, направленные на решение актуальных профессиональных задач.
	+ активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового педагогического опыта и его распространению.
	+ повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства.
1. **«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»**

*Цель реализации проекта:* Создание условий для формирования ценностного отношения к труду и профессиям через комплекс творческих дел практической направленности.*Задачи проекта:** + дать ребёнку начальные и максимально разнообразные представления о профессиях.
	+ сформировать у ребёнка эмоционально-положительное
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | отношение к труду и профессиональному миру.- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности.1. **«Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста»**

*Цель реализации проекта:* Вовлечь родителей воспитанников как социальных партнеров в воспитательно- образовательных процесс ДОУ.*Задачи проекта:** + сформировать эффективную систему взаимодействия детского сада и родителей воспитанников;
	+ повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
	+ повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через

современные формы сотрудничества. |
| 7 | Этапы и срокиреализации программы развития | Наименование этапареализации проекта и его описание | Дата начала | Датаокончания |
| Проект 1Развитие кадрового потенциала«Современный педагог дошкольного образованияЭтап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этапЭтап 3. Заключительный этап | 09.01.202501.04.202501.09.2026 | 31.03.202531.08.202630.12.2026 |
| Проект 2Ранняя профориентация дошкольников в ДОУЭтап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этапЭтап 3. Заключительный этап | 02.06.202501.09.202501.09.2027 | 29.08.202531.08.202730.12.2027 |
| Проект 3Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возрастаЭтап 1. Организационный этап Этап 2. Основной этапЭтап 3. Заключительный этап | 09.01.202501.04.202501.09.2026 | 31.03.202531.08.202630.12.2026 |
| 8 | Объемы и источникифинансирования |  |
| 9 | Ожидаемые результаты | 1. Увеличена доля педагогов, прошедших внутрифирменное обучение, принявших участие в работе творческих групп, в обобщении и трансляции педагогического опыта, в конкурсах профессионального мастерства разного уровня.2 Сформировано представление о профессиях и эмоционально-ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%).3. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность профориентационной направленности (не |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | менее 70 %).4. Описана система взаимодействия образовательного учреждения и родителей воспитанников.1. Рост числа родителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста (до 90%).
2. Положительная динамика включенности родителей в мероприятия ДОУ (до 80 %).
 |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

**SWOT-анализ**

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка актуального состояниявнутреннего потенциала. | Оценка перспектив развития в соответствиис изменениями внешнего окружения |
| Сильныестороны (S) | Слабыестороны (W) | Благоприятныевозможности (O) | Угрозы (Т) |
| * созданы условия для реализации

ФГОС и ФОП;* готовность значительной части педагогического коллектива к изменениям;
* значительная доля родителей,

заинтересованная в обновлениисодержания обучения ивоспитания детей | * не разработана система ранней профориентации дошкольников;
* недостаточно

развита компетенция педагогов по ранней профориентациидошкольников;* нежелание педагогов участвовать в конкурсах

профессионального мастерства | * внедрение ФОП и профессионального стандарта «Педагог» как внешний стимул саморазвития и

повышенияпрофессиональной компетентности педагогов;* наличие группы

творчески работающих педагогов | -дефицитпедагогических кадров вучреждении;-профессиональное выгораниепедагогов;- низкая активность родителей |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Паспорт управленческого проекта

**«**Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |
| --- |
| I.Общая информация |
| 1 | Наименованиепроекта | «Развитие кадрового потенциала «Современный педагогдошкольного образования» |
| 2 | Стратегическая цель социально- экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 101 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развитиягорода Омска до 2030 года" (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023 N 81) |
| 3 | Инициатор проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85,эл почта: detsad238omsk@mail.ru |
| 4 | Куратор проекта | - |
| 5 | Руководитель проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85,эл почта: detsad238omsk@mail.ru |
| 6 | Заместитель руководителяпроекта | Благова И.В., старший воспитатель БДОУ города Омска«Детский сад № 238»; тел 53-73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий, тел 53-73-85, эл почта: detsad238omsk@mail.ruБлагова Ирина Владимировна, старший воспитатель, тел 53-73- 85, эл почта: iblagova75@inbox.ruПогуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ruСмагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ruСтепанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga\_kazakova\_stepanova@mail.ruШевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha\_g2@mail.ru |
| 8 | Координатор проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад № 238»; тел 53-73-85,эл почта: detsad238omsk@mail.ru |
| II.Описание проекта |
| 9 | Основание для инициации проекта | Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральнойобразовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования) (воспитатель, учитель)" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сферереализации проекта | Муниципальная программагорода Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации города Омскаот 10 октября 2022 г. N 774-п |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание условий для профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов –единомышленников |
| 12 | Задачи проекта | 1. Выявить и устранить профессиональные дефициты педагогов.
2. Создать творческие группы педагогов, направленные на решение актуальных профессиональных задач.
3. Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового педагогического опыта и его распространению.
4. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства.
 |
| 13 | Переченьожидаемых результатовреализации проекта |  | Результат | Доля педагогов (%) |  |
| 2024 | 2027 |  |
| Педагоги, прошедшиевнутрифирменное обучение | 40% | 100% |  |
| Педагоги, принявшие участив в работе творческихгрупп | 38% | 80% |  |
| Педагоги,аттестованные на первую или высшую категорию | 48% | 75% |  |
| Педагоги, принявшие участие в обобщении и трансляциипедагогического опыта | 30% | 100% |  |
| Педагоги, принявшие участие в конкурсахпрофессионального мастерства разного уровня | 15% | 70% |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализациипроекта и его описание | Датаначала | Датаокончания |  |
| Проект: «Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»Проект реализуется в 3 этапа1. этап Организационный
2. этап Основной
 | 09.01.202501.04.2025 | 31.03.202531.08.2026 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 этап Заключительный | 01.09.2026 | 30.12.2026 |
| 15 | Бюджет проекта |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениямиразвития | Проект 2Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ Проект 3Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста. |
| 17 | Основные рискиреализации проекта | 1. Незаинтересованность педагогов в участии проекта. Пути преодоления: моральное и материальное стимулирование педагогов.
2. Недостаточный уровень компетенции участников творческих групп.

Пути решение: повышение уровня компетентности за счет формального и неформального обучения: КПК, участие в онлайн-семинарах, конференциях и т.п., обмена опытом с другими ДОУ г. Омска и др.1. Кадровые изменения в составе команд.

Пути решения: взаимозаменяемость членов команды, возможность перераспределения функций. |

 / Андриянова Ирина Васильевна/

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План мероприятий проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата началареализации мероприятия | Датаокончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| Количество участников (человек) | Планово е значение |
| Организационный этап с 09.01.2025 - 31.03.2025 |
| 1. | Формирование рабочей группы по реализации проекта из работников ДОУ. Определение проблемы иразработка стратегии реализации проекта. | 09.01.2025 | 31.01.2025 | количество участников рабочей группыприказ о создании рабочей группы | не менее 51 | Андриянова И.В., заведующий |
| 2. | Проведение совещания для уточненияи решения организационных вопросов по реализации проекта. | 03.02.2025 | 14.02.2025 | паспорт проекта | 1 | Андриянова И.В., заведующий,Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы |
| 3. | Подготовка и презентация проекта на педагогическом совете реализации проекта. | 17.02.2025 | 27.03.2025 | презентационные материалыпротокол заседания педагогического совета | 11 | Благова И.В., старший воспитатель |
| Основной этап с 01.04.2025 - 31.08.2026 |
| 1 | Подбор диагностического инструментария для определения уровня профессиональнойкомпетентности педагогов ДОУ | 01.04.20252 месяца | 30.05.2025 | количество диагностических материалов | не менее 3 | Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы |
| 2 | Проведение мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов педагогов, потребностейпедагогов в развитии, уровня | 02.06.202516.03.2026 | 16.06.202527.03.2026 | количество педагогов, участвующих в мониторингеаналитическая справка | 80-100%1 | Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Датаначала | Датаокончания | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителяпроекта, ответственного за |
|  | мотивации участия в проектной, творческой деятельности ДОУ | 03.08.2026 | 14.08.2026 | по итогам проведенного исследованияпрограмма внутрифирменного обучения | 1 |  |
| 3 | Подготовка и проведение психологических тренингов для педагогов:«Я – часть команды»«Как избежать профессионального выгорания» | 25.08.202512.01.2026 | 28.08.202522.01.2026 | охват педагогов | не менее 90% | Погуляева А.А., педагог-психолог |
| 4 | Организация и работа творческих групп по реализации проектов ДОУ | 01.09.2025 | 30.05.2026 | Количество группПлан работы творческой группы | Не менее 3 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 5 | Организация педагогических рингов:- Семья и ДОУ: в поисках механизмов сотрудничества.-Детская игра как территория свободы | 01.09.202518.05.2026 | 12.09.202529.05.2026 | Количество мероприятий | 2 | Благова И.В., старший воспитатель Коноваленко О.Н., воспитательПогуляева А.А., педагог-психолог |
| 6 | Подготовка и проведение мастер- классов:* «В мире профессий»
* «Кейс-технология в

ранней профориентации»* «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста»
 | 23.04.202520.10.202520.07.2026 | 30.04.202531.10.202531.07.2026 | Количество мероприятий | 3 | Мальфанова А.Н., воспитатель Коноваленко О.Н., воспитательШпикат Л.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель |
| 7 | Проведение промежуточной экспертизы реализации проекта. Подготовка и размещениеинформации о ходе реализации | 09.11.2025 | 20.11.2025 | Материалы для размещения на сайте | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУчлены рабочей группы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Датаначала | Датаокончания | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителяпроекта, ответственного за |
|  | проекта на сайте организации. |  |  |  |  |  |
| 8 | Заседание рабочей группы для корректировки плана мероприятий проекта | 23.11.2025 | 27.11.2025 | откорректированная программа внутрифирменного обученияпланы работы творческих групп | 13 | Благова И.В., старший воспитатель члены рабочей группы |
| 9 | Круглый стол "Как повысить мотивацию и профессиональную мобильность педагогов ДОУ, необходимые для самореализации впрофессии?" | 11.05.2026 | 29.05.2026 | Мероприятие | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ |
| 10 | Лекторий – курс для воспитателей«Ранняя профориентация дошкольников»«Современные родители дошкольников. Как организовать сотрудничество»«Подготовка к аттестации: шаги к эффективной деятельности педагога»«Участие в конкурсах профессионального мастерства как условие повышения компетентности педагога»«Технологии деятельностного характера в ДОУ: теория и практика» | 01.04.2025 | 31.08.2026 | количество мероприятий охват педагогов | 5не менее 90% | Благова И.В., старший воспитатель |
| 11 | Формирование банка эффективных педагогических практик педагогов ДОУ (открытые НОДы, мастер-классы, методические квесты, | 01.04.2025 | 31.08.2026 | количество методических, дидактическихматериалов | Не менее 20 работ | Благова И.В., старший воспитатель Педагоги БДОУ |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Датаначала | Датаокончания | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителяпроекта, ответственного за |
|  | публикации и.т.п.) |  |  |  |  |  |
| Заключительный этап с 03.09.2026 - 30.12.2026 |
| 1 | Итоговый мониторинг и анализ результатов реализации проекта по поддержке и развитию кадрового потенциала «Современный педагогдошкольного образования» | 03.09.2026 | 16.10.2026 | диагностические материалыаналитическая справка | не менее 31 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 2 | Фестиваль эффективных практик педагогов ДОУ | 02.11.2026 | 27.11.2026 | количество участников | не менее 10 | Педагоги ДОУ |
| 3 | Публичный доклад руководителя орезультатах реализации проекта на педсовете | 01.12.2026 | 30.12.2026 | информация на сайт | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План контрольных событий проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольногособытия |
| I этап. Подготовительный |
| 1. | Презентация проекта на педагогическом совете | 27.03.2025 | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий |
| II этап. Основной |
| 1. | Входной мониторинг | 16.06.2025 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 2. | Промежуточнаяэкспертиза реализации мероприятий проекта | 20.11.2025 | Благова И.В., старший воспитатель |
| III этап. Заключительный |
| 1. | Итоговый мониторинг. | 16.10.2026 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 2. | Отчет о реализации проекта. | 30.12.2026 | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Бюджет проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятийпроекта, рублей |
| Всего | Источ ник фина нсиро ванияN 1 | Источ ник фина нсиро ванияN 2 | Источ ник фина нсиро ванияN 3 | Исто чник фина нсир ования n |
| 1 | Организационный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основной этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |
| --- |
| I. Общая информация о реализации проекта |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Прогнозируе мый срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Фактический срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Организационныйэтап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |
| Заключительныйэтап |  |  |  |

|  |
| --- |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта |
| № | Наименова | Плановы | Прогнозируе | Фактичес | Результат реализации | Ф.И.О., |
| п/ | ние | й срок | мый срок | кий срок | проекта | должност |
| п | мероприят ия проекта | реализац иимероприя | реализации мероприятияпроекта | реализац иимероприя |  | ь исполнителя |
| Наименова ние, единица измерения | пла н. | фак т. |
|  |  | тия | (дата начала | тия |  |  | проекта |
|  |  | проекта | и | проекта |  |  |  |
|  |  | (дата | завершения | (дата |  |  |  |
|  |  | начала и |  | начала и |  |  |  |
|  |  | завершен |  | завершен |  |  |  |
|  |  | ия |  | ия) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование контрольного событияпроекта | Плановый срок наступленияконтрольного события(дата начала изавершения) | Прогнозируемый срокнаступления контрольного события (дата начала изавершения) | Фактический срокнаступления контрольного события(дата начала и завершения) | Ф.И.О.,должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |
| --- |
| IV. Информация об исполнении бюджета проекта |
| №п/ п |  | Всего, в том числе | Источникфинансиро вания N 1 | Источникфинансиро вания N 2 | Источникфинансиро вания N 3 | Источникфинансирова ния n |
| 1 | Плановый объем финансирования,руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объемфинансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фактический объемфинансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»

|  |
| --- |
| I. Общая информация |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результатыреализации проекта |  |

|  |
| --- |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |
| № п/ п | Наименование этапа | Плановый срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Фактический срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Ф.И.О.должностного лица,ответственного за реализацию этапа проекта | Комментар ий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |
| №п/ п | Наименов ание этапа | Наимено вание меропри ятияпроекта | Срок реализации | Результат реализациимероприятия | Ф.И.О.должнос тного лица,ответств енного зареализац ию меропри ятияпроекта |
| Планов ый(дата начала изаверше ния) | Фактиче ский(дата начала и завершен ия) | Наименов ание, единица измерения | План овый | Фактиче ский |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименов | Наименование | Плановы | Фактический срок | Ф.И.О., |
|  | ание | контрольного | й срок | наступления | должность |
|  | этапа | события проекта | наступле | контрольного | исполнителя |
|  |  |  | ния | события (дата | проекта |
|  |  |  | контроль | начала и |  |
|  |  |  | ного | завершения) |  |
|  |  |  | события |  |  |
|  |  |  | (дата |  |  |
|  |  |  | начала и |  |  |
|  |  |  | завершен |  |  |
|  |  |  | ия) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»

|  |
| --- |
| I.Общая информация |
| 1 | Наименованиепроекта | Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ |
| 2 | Стратегическая цель социально- экономического развития городаОмска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от19.12.2018г № 101 (вред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023г № 81 |
| 3 | Инициатор проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,эл почта: detsad238omsk@mail.ru |
| 4 | Куратор проекта | - |
| 5 | Руководитель проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,эл почта: detsad238omsk@mail.ru |
| 6 | Заместительруководителя проекта | Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель БДОУгорода Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта: iblagova75@inbox.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ruСмагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ruСтепанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga\_kazakova\_stepanova@mail.ruШевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha\_g2@mail.ru |
| 8 | Координаторпроекта | \_ |
| II.Описание проекта |
| 9 | Основание для инициации проекта | Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральнойобразовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сферереализации проекта | Муниципальная программагорода Омска "Развитие образования" к постановлению Администрации города Омска от 10 октября 2022 г. N 774-п |
| 11 | Цель реализации проекта | Формирование у дошкольника ценностного отношения к труду и профессиям через комплекс творческих и практических дел. |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Задачи проекта | * Сформировать у ребёнка начальные и максимально разнообразные представления о профессиях.
* Сформировать у ребёнка эмоционально-положительное отношение к труду и миру профессий.
* Разработать комплекс творческих и практических дел профориентационной направленности.
 |
| 13 | Перечень ожидаемых результатовреализации проекта | 1. Сформировано представление о профессиях и эмоционально- ценностное отношение к труду у детей (не менее 70%).
2. Дошкольники вовлечены в практическую и творческую деятельность профориентационной направленности (не менее 70

%).1. Созданы коллекции детских творческих работ как результат самореализации детей в творческой деятельности
 |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Датаокончания |
| Проект«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»Проект реализуется в 3 этапа1. этап Организационный
2. этап Основной
3. этап Заключительный
 | 02.06.202501.09.202501.09.2027 | 29.08.202531.08.202730.12.2027 |
| 15 | Бюджет проекта |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениямиразвития | Проект 1«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»Проект 3Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста |
| 17 | Основные рискиреализации проекта | 1. Незаинтересованность педагогов в участии проекта

(моральное и материальное стимулирование педагогов).1. Увольнение сотрудника (быстрое погружение новых сотрудников в участие в проекте).
2. Незаинтересованность родителей в участии проекта.

(активным родителям благодарственное письмо, грамота) |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План мероприятий проекта

«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата началареализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализациимероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного зареализацию мероприятия |
| Наименование, единицаизмерения | Плановое значение |
| Организационный 02.06.2025 – 29.08.2027 |
| 1 | Организация рабочей группы. | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Количестводокументов, ед Количество участников | 2Не менее | Андриянова И.В., заведующий |
| 2 | Презентация проекта для участников | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Выступлениена педсовете | 1 | Благова И.В., старшийвоспитатель |
| Основной этап 01.09.2025 - 31.08.2027 |
| 1 | Проведение тематического месячника«Профессии моих родителей» | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Количествомероприятий | 1 | Благова И.В., старшийвоспитатель |
| 2 | Встреча с интересным человеком«Моя профессия» | 01.10.2025 | 31.05.2027 | Количество родительских клубов | Не менее 20 | Благова И.В., старший воспитатель, Погуляева А.А., педагог-психолог |
|  | Проведение фотовыставок:- «Моя семья трудится», | 18.09.2025 | 15.10.2025 | Количество фотовыставок | 4 | Шевнина Е.А., воспитатель Рубцова М.Б., воспитатель Калицкая Т.А., воспитатель Марченко А.А., воспитатель Шельманова О.О., воспит-ль Рейтер А.П., воспитатель Скороход М.А., воспитательКонищева О.Н., воспитатель |
|  | - «Наши трудовые династии» | 10.03.2026 | 15.04.2026 | Охват групп, % | 100 % |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | - «Как я помогаю родителям» | 21.09.2026 | 15.10.2026 |  |  |
|  | - «Мой папа – профессионал!» | 01.02.2027 | 18.02.2027 |  |  |
| 4 | Реализация семейных проектов«Один день на работе у мамы (папы)» | 01.09.2025 | 31.05.2027 | Охват групп, % | не менее 50% | Погуляева А.А., педагог- психологВоспитатели групп |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания реализации | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, |
| 5 | Экскурсии: по городу, в школьный музей, в библиотеку, по детскому саду | 01.09.2025 | 31.08.2027 | Количество экскурсий | Не менее 2 ежегодно | Благова И.В., старший воспитатель |
| 6 | Конкурс «Профессии будущего». | 16.03.2026 | 30.04.2026 | Охват групп, % | 100 % | Смагулова А. С., музыкальный руководительВоспитатели групп |
| 7 | Организация выставок детского творчества:«Профессии детского сада»«Все профессии важны»«Мир профессий глазами детей»«Профессии моих родителей»«Моя будущая профессия» | 15.09.202519.01.202621.09.202619.04.202717.05.2027 | 30.09.202531.01.202603.10.202630.04.202729.05.2027 | Охват групп, % | 100 % | Благова И.В., старший воспитательВоспитатели групп |
| 8 | День открытых дверей «Есть такая профессия» | 10.11.202502.02.202601.02.2027 | 14.11.202511.02.202610.02.2027 | Охват групп, % | 100 % | Андриянова И.В.заведующий ДОУ воспитатели |
| 9 | Фестиваль профессий | 07.06.2027 | 30.06.2027 | Охват групп, % | 100 % | Смагулова А. С.,музыкальный руководитель воспитатели групп |
| 10 | Заседание рабочей группы для проведения промежуточной экспертизы реализации проекта | 05.10.2026 | 09.10.2026 | Материалы для размещения на сайте | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУчлены рабочей группы |
| 11 | Информационная сопровождение проекта на сайте организации, в чатахгруппы в мессенджерах | в течениереализации проекта | в течениереализации проекта | регулярность размещениеинформации | не реже 1 раза в месяц | Благова И.В., старший воспитательВоспитатели групп |
| Заключительный этап с 01.09.2027 – 30.12.2027 |
| 1 | Анализ эффективных практик реализации проекта | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Сборникметодических материалов, количество материалов | 1Не менее 10 | Благова И.В., старший воспитательчлены рабочей группы |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала | Дата окончания реализации | Результат реализации мероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, |
| 2 | Итоговое заседание рабочей группы по оценке результатов реализации проекта | 11.10.2027 | 15.10.2027 | Аналитическая справка | 1 | Андриянова И.В., заведующий БДОУБлагова И.В., старший воспитательчлены рабочей группы |
| 3 | Организация и проведение родительских собраний по итогампрезентации проекта | 15.11.2027 | 19.11.2027 | Охват групп, % | 100 | Андриянова И.В., заведующий ДОУ |
| 4 | Публичный отчет о реализации проекта | 01.12.2027 | 30.12.2027 | Аналитическая справка | 1 | Благова И.В., старший воспитатель |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План контрольных событий проекта.

«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного занаступление контрольного события |
|  |
| 1 | Презентация проекта | 10.07.2027 | Благова И.В., старший воспитатель |
| 2 | Промежуточнаяэкспертиза реализации мероприятий проекта | 09.10.2026 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ |
| 3 | Итоговый отчет ореализации проекта | 30.12.2027 | Андриянова И.В., заведующий БДОУ |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Бюджет проекта.

Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятийпроекта, рублей |
| Всего | Источ ник фина нсиро ванияN 1 | Источ ник фина нсиро ванияN 2 | Источ ник фина нсиро ванияN 3 | Исто чник фина нсир ования n |
| 1 | Организационный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основной этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта. Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ

|  |
| --- |
| V. Общая информация о реализации проекта |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срокреализации этапа (дата начала и завершения | Прогнозируе мый срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Фактически й срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |
| Заключительныйэтап |  |  |  |

|  |
| --- |
| VI. Информация об исполнении мероприятия проекта |
| № | Наименова | Плановы | Прогнозируе | Фактичес | Результат реализации | Ф.И.О., |
| п/ | ние | й срок | мый срок | кий срок | проекта | должност |
| п | мероприят ия проекта | реализац иимероприя | реализации мероприятияпроекта | реализаци имероприя |  | ь исполнителя |
| Наименова ние, единица измерения | пла н. | фак т. |
|  |  | тия | (дата начала | тия |  |  | проекта |
|  |  | проекта | и | проекта |  |  |  |
|  |  | (дата | завершения | (дата |  |  |  |
|  |  | начала и |  | начала и |  |  |  |
|  |  | завершен |  | завершен |  |  |  |
|  |  | ия |  | ия) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| VII. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование контрольного событияпроекта | Плановый срок наступленияконтрольного события(дата начала изавершения) | Прогнозируемый срокнаступления контрольного события (дата начала изавершения) | Фактический срокнаступления контрольного события(дата начала и завершения) | Ф.И.О.,должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| VIII. Информация об исполнении бюджета проекта |
| №п/ п |  | Всего, в том числе | Источникфинансиро вания N 1 | Источникфинансиро вания N 2 | Источникфинансиро вания N 3 | Источникфинансирова ния n |
| 1 | Плановый объем финансирования,руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объемфинансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фактический объемфинансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта.

Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ

|  |
| --- |
| V. Общая информация |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результатыреализации проекта |  |

|  |
| --- |
| VI. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Фактический срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Ф.И.О.должностного лица,ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| VII. Информация о реализации плана мероприятий проекта |
| №п/ п | Наимено вание этапа | Наимено вание мероприя тияпроекта | Срок реализации | Результат реализациимероприятия | Ф.И.О.должност ного лица,ответстве нного зареализаци ю мероприя тияпроекта |
| Планов ый(дата начала изаверше ния) | Фактиче ский(дата начала и заверше ния) | Наименов ание, единица измерени я | Плано вый | Фактиче ский |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| VIII. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного событияпроекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала изавершения) | Фактический срокнаступления контрольного события (дата начала изавершения) | Ф.И.О.,должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Паспорт управленческого проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |
| --- |
| I.Общая информация |
| 1 | Наименованиепроекта | Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обученияи воспитания детей дошкольного возраста |
| 2 | Стратегическая цель социально- экономического развития городаОмска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 101 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развитиягорода Омска до 2030 года" (в ред. Решения Омского городского Совета от 19.07.2023 N 81) |
| 3 | Инициатор проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,эл почта: detsad238omsk@mail.ru |
| 4 | Куратор проекта | - |
| 5 | Руководитель проекта | Андриянова Ирина Васильевна, заведующий БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85,эл почта: detsad238omsk@mail.ru |
| 6 | Заместитель руководителяпроекта | Благова Ирина Владимировна, старший воспитатель БДОУ города Омска «Детский сад №238», тел 53-73-85, эл почта:iblagova75@inbox.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Погуляева Алена Анатольевна, педагог-психолог, тел 53-73-85, эл почта: rehetnyakova@mail.ruСмагулова Айгуль Сембаевна, музыкальный руководитель, тел 53-73-85, эл почта: ayazova1973@mail.ruСтепанова Ольга Васильевна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: olga\_kazakova\_stepanova@mail.ruШевнина Елена Александровна, воспитатель, тел 53-73-85, эл почта: esha\_g2@mail.ru |
| 8 | Координаторпроекта | \_ |
| II.Описание проекта |
| 9 | Основание для инициации проекта | Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральнойобразовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847)Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования) (воспитатель, учитель)" |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сферереализации проекта | Муниципальная программа города Омска "Развитиеобразования" к постановлению Администрации города Омска от 10 октября 2022 г. N 774-п |
| 11 | Цель реализациипроекта | Вовлечь родителей воспитанников как социальных партнеров ввоспитательно-образовательных процесс ДОУ |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Задачи проекта | 1. Сформировать эффективную систему взаимодействия детского сада и родителей воспитанников.
2. Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области взаимодействия с семьями воспитанников через современные формы сотрудничества.
 |
| 13 | Перечень ожидаемых результатовреализации проекта | 1. Описана система взаимодействия образовательного учреждения и родителей воспитанников;
2. Рост числа родителей, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение компетентности в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста (до 90%);
3. Положительная динамика включенности родителей в мероприятия ДОУ (до 80 %).
 |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализациипроекта и его описание | Датаначала | Датаокончания |
| Проект 3.Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросахобучения и воспитания детей дошкольного возраста.Проект реализуется в 3 этапа Организационный этапОсновной этапЗаключительный этап | 09.01.202501.04.202501.09.2026 | 31.03.202531.08.202630.12.2026 |
| 15 | Бюджет проекта | - |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениямиразвития | Проект 1«Развитие кадрового потенциала «Современный педагог дошкольного образования»Проект 2Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ |
| 17 | Основные рискиреализации проекта | 1. Незаинтересованность родителей в участии в проекте.

(мотивирование родителей, моральное поощрение активных родителей - благодарственные письма, грамоты)1. Недостаточная открытость ДОУ (размещение информации в чатах групп, на сайте организации)
 |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План мероприятий проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата началареализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализациимероприятия | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного зареализацию мероприятия |
| Наименование, единицаизмерения | Плановое значение |
| Организационный этап 09.01.2025 – 31.03.2025 |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации данного проекта | 09.01.2025 | 20.01.2025 | Кол-во участников Приказ о созданиирабочей группы | Не менее 51 | Андриянова И.В., заведующий |
| 2 | Подбор диагностических материалов для изучения запроса родителей, степени удовлетворенностидеятельности ДОУ, мотивационной готовности родителей квзаимодействию с дошкольным учреждением | 21.01.2025 | 14.02.2025 | Количество диагностически х материалов | Не менее 3 | Благова И.В., старший воспитательРабочая группа |
| 3 | Анкетирование родителей | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Аналитическаясправка | 1 | Благова И.В., старшийвоспитатель |
| 4 | Разработка плана реализации проекта | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Планмероприятий | 1 | Рабочая группа |
| 5 | Презентация проекта для участников | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Презентацияпроекта для педагогов и родителей | 1 | Андриянова И.В., заведующий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Датаначала | Дата окончанияреализации | Результат реализациимероприятия | ФИО, должностьисполнителя проекта, |
| Основной этап 01.04.2025 – 31.08.2026 |
| 1 | Создание и размещение тематических образовательных постов для родителей на сайте и чатах групп в мессенджерах, оформление тематических информационных уголков в приемных групп:* «Памятка для родителей» - о

правилах, действующих в детском саду* «Почему ребенок кусается, щиплется, дерется – что делать?»
* «О детской агрессии»
* «Как одевать ребенка в детский сад»
* «Чистые руки – залог здоровья»

для родителей часто болеющих детей»* «Пять родительских заблуждений о морозной погоде»
* «Роль дидактической игры в семье и детском саду»
* «Мальчишки и девчонки – какие они?»
* «Какая игрушка нужна ребенку?»;

-«Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка» | 01.04.2025 | 31.08.2026 | Обновление стенда, количество раз за годИнформация в чатах групп, количество информационн ых постов | Не менее 6Не менее 6 | Шевнина Е.А., воспитатель Педагоги БДОУ |
| 2 | Лекторий – курс для родителей:* "Педагогика сотрудничества: педагог – ребенок – родители"
* «Ранняя профориентация дошкольников»
 | 02.09.2025 | 31.05.2026 | Количество родителей | Не менее 50 % от общего числа | Благова И.В., старший воспитательПедагоги БДОУ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Датаначала | Дата окончанияреализации | Результат реализациимероприятия | ФИО, должностьисполнителя проекта, |
|  | * «В мире профессий»
* «Преемственность дошкольного и начального общего образования:

достижения и проблемы" |  |  |  |  |  |
| 3 | Мастер-классы для родителей* «Экспериментальная деятельность детей в саду и дома»
* «Развитие технических способностей у старших

дошкольников в процессе игры» | 19.05.202513.04.2026 | 30.05.202524.04.2026 | Количество родителей | Не менее 50 % от общего числа | Мальфанова А.Н., воспит-ль Калицкая Т.А., воспитатель Рейтер А.П., воспитатель Скороход М.А., воспитатель |
| 4 | Проведение тематических родительских клубов «Встреча с интересным человеком». | 02.06.2025 | 29.05.2026 | Количество групп, вкоторых проводятся встречиКоличество встреч | Не менее 50 %Не менее 4 | Благова И.В., старший воспитательПедагоги ДОУ Родители |
| 5 | Выставка совместных работ* «Во что играли в детстве наши мамы и бабушки»
* «Такие разные веселые очки»
* «Хобби моей семьи»
* «Профессии в моей семье»

-«Путешествие в прошлое предметов» | 01.09.2025 | 31.08.2026 | Количество мероприятий | 5 | Ходорковская Л.Б., воспитатель-куратор Воспитатели групп |
| 6 | День открытых дверей в школе | 01.04.2025 | 30.04.2026 | Количество вгод | Не менее 1 вгод | Благова И.В., старшийвоспитатель |
| 7 | Общесадовское мероприятие«Фестиваль профессий» с участием детей, родителей, педагогов | 07.06.2027 | 30.06.2027 | Количество мероприятий | 1 | Благова И.В., старший воспитательПедагоги БДОУ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Датаначала | Дата окончанияреализации | Результат реализациимероприятия | ФИО, должностьисполнителя проекта, |
| 8 | Совместные тематические акции:* «Красивый участок»
* «День добрых дел»
* «День Победы»
 | 21.04.2025 | 31.08.2026 | Количество в годКоличество участников | Не менее 1 в годНе менее 50 % | Благова И.В., старший воспитательПедагоги БДОУ |
| 9 | Физкультурно-оздоровительное мероприятия:"Мы ловкие, сильные, смелые" Семейная эстафета «Папа, мама и я- спортивная семья» | 01.09.2025 | 31.08.2026 | Количество мероприятий в год | Не менее 1 в год | Смагулова А.С., музыкальный руководитель, воспитатели подготовительных группЧебакова М.В., воспитатель, воспитатели групп |
| 10 | Заседание рабочей группы для проведения промежуточнойэкспертизы реализации проекта | 09.11.2025 | 20.11.2025 | Откорректиров анный план мероприятий, аналитическаясправка | 11 | Андриянова И.В.,заведующий и Благова И.В., старший воспитатель |
| 11 | Информационное сопровождение реализации проекта на сайтеорганизации, в чатах группы в мессенджерах | В течение реализации проекта | В течение реализации проекта | регулярность размещения информации | не реже 1 раза в месяц | Андриянова И.В.,заведующий и Благова И.В., старший воспитательПедагоги БДОУ |
| Заключительный этап с 01.09.2026 - 30.12.2026 |
| 1 | Анкетирование родителей по итогамреализации проекта | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Аналитическаясправка | 1 | Благова И.В., старшийвоспитатель |
| 2 | Анализ эффективности практик реализации проекта | 05.10.2026 | 30.10.2026 | ПрезентацияАналитическая справка | 11 | Андриянова И.В., заведующий |
| 3 | Формирование информационно-методического пакета материалов проекта | 02.11.2026 | 27.11.2026 | Количество материалов | Не менее 10 | Рабочая группа |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Датаначала | Дата окончанияреализации | Результат реализациимероприятия | ФИО, должностьисполнителя проекта, |
| 4 | Публичный отчетпо итогам реализации проекта ДОУ с семьями воспитанников | 01.12.2026 | 30.12.2026 | Информация на сайтеорганизации | 1 | Андриянова И.В., заведующий |

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

План контрольных событий проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного занаступление контрольного события |
|  |
| 1 | Анкетированиеродителей воспитанников | 28.02.2025 | Благова И.В., старший воспитательВоспитатели групп |
| 2 | Презентация проекта дляучастников | 31.03.2025 | Андриянова И.В., заведующий |
| 3 | Промежуточнаяэкспертиза реализации мероприятий проекта | 20.11.2025 | Благова И.В., старший воспитательЧлены рабочей группы |
| 4 | Итоговый мониторинг | 30.09.2026 | Андриянова И.В., заведующий Благова И.В., старшийвоспитательЧлены рабочей группы |
| 5 | Отчет о реализации проекта | 30.12.2026 | Андриянова И.В., заведующий |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Бюджет проекта.

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятийпроекта, рублей |
| Всего | Источ ник фина нсиро ванияN 1 | Источ ник фина нсиро ванияN 2 | Источ ник фина нсиро ванияN 3 | Исто чник фина нсир ования n |
| 1 | Организационный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основной этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |
| --- |
| IX. Общая информация о реализации проекта |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срокреализации этапа (дата начала и завершения | Прогнозируем ый срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Фактически й срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |

|  |
| --- |
| X. Информация об исполнении мероприятия проекта |
| № | Наименова | Плановы | Прогнозируе | Фактичес | Результат реализации | Ф.И.О., |
| п/ | ние | й срок | мый срок | кий срок | проекта | должност |
| п | мероприят ия проекта | реализации мероприя | реализациимероприятия проекта | реализации мероприя |  | ьисполнит еля |
| Наименова ние, единица измерения | пла н. | фак т. |
|  |  | тия | (дата начала | тия |  |  | проекта |
|  |  | проекта | и | проекта |  |  |  |
|  |  | (дата | завершения | (дата |  |  |  |
|  |  | начала и |  | начала и |  |  |  |
|  |  | завершен |  | завершен |  |  |  |
|  |  | ия |  | ия) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| XI. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование контрольного событияпроекта | Плановый срок наступленияконтрольного события(дата начала изавершения) | Прогнозируемый срокнаступления контрольного события (дата начала изавершения) | Фактический срокнаступления контрольного события(дата начала и завершения) | Ф.И.О.,должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| XII. Информация об исполнении бюджета проекта |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Плановый объем финансирования,руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объемфинансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фактический объемфинансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

Родители воспитанников – партнеры ДОУ в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста

|  |
| --- |
| IX. Общая информация |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результатыреализации проекта |  |

|  |
| --- |
| X. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Фактический срокреализации этапа (дата начала изавершения) | Ф.И.О.должностного лица,ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| XI. Информация о реализации плана мероприятий проекта |
| № п/п | Наимен ование этапа | Наимено вание мероприя тияпроекта | Срок реализации | Результат реализациимероприятия | Ф.И.О.должност ного лица,ответстве нного зареализаци ю мероприя тияпроекта |
| Планов ый(дата начала изаверше ния) | Фактиче ский(дата начала и заверше ния) | Наименов ание, единица измерени я | Плано вый | Фактиче ский |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| XII. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного событияпроекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала изавершения) | Фактический срокнаступления контрольного события (дата начала изавершения) | Ф.И.О.,должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

 / Андриянова Ирина Васильевна/ СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

(подпись)

« » 20 года

(дата)